## Arkusz1
Wykres Gantta dla projektu "Ekologia!"
Dokumentacja wstępna + projekt
Rejestracja i logowanie
Profil + reset hasła
Portfel
Agregacja danych
Kalkulator i Ranking
Generator Wydruków
Support @
Walidacja projektu
Prezentacja końcowa
| Data od | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 2025-09-26 | 2025-10-13 | 2025-10-11 | 2025-10-27 | 2025-10-26 | 2025-11-13 | 2025-11-11 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-11 | 2026-01-15
| Data do | 2025-09-25 |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-25 |  | 2025-11-10 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-10 |  | 2025-12-25 |  | 2026-01-10 | 2026-01-15
|  | Działamy;) | Oddajemy( | Działamy;) | Oddajemy( | Działamy;) | Oddajemy( | Działamy;) | Oddajemy( | Działamy;) | Oddajemy( | Działamy;) | Oddajemy( | Działamy;) | Oddajemy( |  | Działamy;) | wreszcie koniec